## Acerca de
SOBRE ESTE DIAGRAMA DE GANTT
Visualice y realice un seguimiento de sus proyectos con esta plantilla de diagrama de Gantt. Para empezar, escriba las tareas en las que está trabajando en la sección Descripción de hito y, después, escriba los detalles de cada tarea. Los datos se actualizarán automáticamente y es fácil insertar nuevas tareas o usar la barra de desplazamiento para desplazarse por la escala de tiempo.
• Use Progreso para agregar la cantidad del proyecto que ha terminado agregando un número de porcentaje. • Agregue el día en que inició el proyecto en Fecha de inicio. • Complete los cálculos rellenando el número de días que necesita para completar el proyecto en el campo Nro. de días.

## Ligero
PROYECTO FINAL
Consultora Quinque |  |  |  |  | Leyenda: | Según lo previsto |  |  |  |  | Riesgo bajo |  |  |  |  | Riesgo medio |  |  |  |  | Riesgo alto |  |  |  |  | Sin asignar
Fecha de inicio del proyecto: |  |  | 2023-05-30 |  |  | mayo | [6 empty] | junio
Incremento de desplazamiento: | 1 |  |  |  |  | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-03 | 2023-06-04 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 2023-06-10 | 2023-06-11 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 2023-06-17 | 2023-06-18 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-06-22 | 2023-06-23
Descripción del hito | Categoría | Asignado a | Progreso | Inicio | Días | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v
Semana 1: Propuesta
Analisis preliminar de datos | Según lo previsto | Equipo | 100% | 2023-05-30 | 1
Elaboracion de objetivo y KPI's | Según lo previsto | Equipo | 100% | 2023-05-30 | 2
Creacion del Repositorio | Según lo previsto | Equipo | 100% | 2023-05-30 | 1
EDA | Según lo previsto | Equipo | 100% | 2023-05-30 | 3
Desarrollo de la propuesta preliminar | Según lo previsto | Equipo | 100% | 2023-05-30 | 3
Demo de la Propuesta | Hito | Equipo | 100% | 2023-06-02 | 1 | bar: 2023-06-02
Semana 2: Data Engineering
Montage de la infraestrucutra del proyecto | Según lo previsto |  | 100% | 2023-06-05 | 1
Configuracion de los pipelines | Según lo previsto |  | 100% | 2023-06-05 | 2
Implementacion del Data Warehouse | Según lo previsto |  | 100% | 2023-06-06 | 2
Validacion de datos | Según lo previsto |  | 100% | 2023-06-07 | 1
Elavoracion de la documentacion | Según lo previsto |  | 100% | 2023-06-07 | 2
Demo 2: Data Engineering | Hito |  | 0% | 2023-06-09 | 1 | bar: 2023-06-09
Semana 3: Data Anlaitycs + ML
Diseño de dashboard | Según lo previsto |  | 0% | 2023-06-12 | 2
Desarrollo del modelo de ML | Según lo previsto |  | 0% | 2023-06-12 | 3
Elavoracion de la documentacion | Según lo previsto |  | 0% | 2023-06-15 | 1
Demo 3: Data Anlaitycs | Hito |  | 0% | 2023-06-16 | 1 | bar: 2023-06-16
Semana 4: Retoques Finales
Preparacion de presentacion y storytelling | Según lo previsto |  | 0% | 2023-06-19 | 3
Verificacion de funcionalidad | Según lo previsto |  | 0% | 2023-06-19 | 1
Deliniado de la Documentacion | Según lo previsto |  | 0% | 2023-06-20 | 1
Organizacion del repositorio | Según lo previsto |  | 0% | 2023-06-22 | 1
Demo Final | Hito |  | 0% | 2023-06-23 | 1 | bar: 2023-06-23

## Hoja1
Actividad | Fecha inicio | Duracion | Fecha Fin
Semana 1 | 2023-05-30 | 4 | 2023-06-02
Semana 2 | 2023-06-05 | 5 | 2023-06-09
Semana 3 | 2023-06-12 | 5 | 2023-06-16
Semana 4 | 2023-06-19 | 5 | 2023-06-23

## Oscuro
TÍTULO DEL PROYECTO
Nombre de la empresa |  |  |  |  | Leyenda: | Según lo previsto |  |  |  |  | Riesgo bajo |  |  |  |  | Riesgo medio |  |  |  |  | Riesgo alto |  |  |  |  | Sin asignar
Responsable del proyecto
Fecha de inicio del proyecto: | 2023-06-09 |  |  |  |  | junio | [20 empty] | julio
Incremento de desplazamiento: | 1 | time axis 2023-06-10 to 2023-08-04
Descripción del hito | Categoría | Asignado a | Progreso | Inicio | Días | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v
TÍTULO 1
Tarea 1 | Objetivo | Nombre | 25% | 2023-06-09 | 3 | s: 2; d: 2
Tarea 2 | Hito |  |  | 2023-06-14 | 1 | bar: m
Tarea 3 | Riesgo bajo |  | 50% | 2023-06-06 | 10
Tarea 4 | Hito |  |  | 2023-06-29 | 1 | bar: j
Tarea 5 | Riesgo medio |  | 10% | 2023-06-15 | 6
TÍTULO 2
Tarea 1 | Riesgo alto |  | 60% | 2023-06-15 | 13
Tarea 2 | Según lo previsto |  | 50% | 2023-06-17 | 9
Tarea 3 | Riesgo bajo |  | 33% | 2023-06-22 | 11
Tarea 4 | Hito |  |  | 2023-06-24 | 1 | bar: s
Tarea 5 |  |  |  | 2023-06-25 | 24
TÍTULO 3
Tarea 1 | Según lo previsto |  |  | 2023-06-24 | 4
Tarea 2 | Riesgo medio |  |  | 2023-06-27 | 14
Tarea 3 | Según lo previsto |  |  | 2023-07-12 | 6
Tarea 4 | Objetivo |  |  | 2023-07-16 | 3 | d: 2; l: 2; m: 2
Tarea 5 | Riesgo bajo |  |  | 2023-06-15 | 19
TÍTULO 4
Tarea 1 |  |  |  | 2023-07-19 | 15
Tarea 2 |  |  |  | 2023-08-02 | 5
Tarea 3 | Hito |  |  | 2023-09-13 | 1
Tarea 4
Tarea 5
Para agregar más datos, inserte filas nuevas ENCIMA de esta.

## Color
TÍTULO DEL PROYECTO
Nombre de la empresa |  |  |  |  | Leyenda: | Según lo previsto |  |  |  |  | Riesgo bajo |  |  |  |  | Riesgo medio |  |  |  |  | Riesgo alto |  |  |  |  | Sin asignar
Responsable del proyecto
Fecha de inicio del proyecto: | 2023-06-09 |  |  |  |  | junio | [20 empty] | julio
Incremento de desplazamiento: | 1 | time axis 2023-06-10 to 2023-08-04
Descripción del hito | Categoría | Asignado a | Progreso | Inicio | Días | time axis 2023-06-10 to 2023-08-04
TÍTULO 1
Tarea 1 | Objetivo | Nombre | 25% | 2023-06-09 | 3 | 2023-06-10: 2; 2023-06-11: 2
Tarea 2 | Hito |  |  | 2023-06-14 | 1 | bar: 2023-06-14
Tarea 3 | Riesgo bajo |  | 50% | 2023-06-06 | 10
Tarea 4 | Hito |  |  | 2023-06-29 | 1 | bar: 2023-06-29
Tarea 5 | Riesgo medio |  | 10% | 2023-06-15 | 6
TÍTULO 2
Tarea 1 | Riesgo alto |  | 60% | 2023-06-15 | 13
Tarea 2 | Según lo previsto |  | 50% | 2023-06-17 | 9
Tarea 3 | Riesgo bajo |  | 33% | 2023-06-22 | 11
Tarea 4 | Hito |  |  | 2023-06-24 | 1 | bar: 2023-06-24
Tarea 5 |  |  |  | 2023-06-25 | 24
TÍTULO 3
Tarea 1 | Según lo previsto |  |  | 2023-06-24 | 4
Tarea 2 | Riesgo medio |  |  | 2023-06-27 | 14
Tarea 3 | Según lo previsto |  |  | 2023-07-12 | 6
Tarea 4 | Objetivo |  |  | 2023-07-16 | 3 | 2023-07-16: 2; 2023-07-17: 2; 2023-07-18: 2
Tarea 5 | Riesgo bajo |  |  | 2023-06-15 | 19
TÍTULO 4
Tarea 1 |  |  |  | 2023-07-19 | 15
Tarea 2 |  |  |  | 2023-08-02 | 5
Tarea 3 | Hito |  |  | 2023-09-13 | 1
Tarea 4
Tarea 5
Para agregar más datos, inserte filas nuevas ENCIMA de esta.